## Feuil1
Planning des Phases
Période |  | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Semaine |  | 45,46,47 | 1,2,3 | 9,10,11 | 17.18 | 24.25
Nombre de créneaux |  | 2 | 3 | 3 | 2 | 2
Phases |  | Lancement | Elaboration | Construction | Construction | Transition
Objectifs |  | Document de Vision Liste des Risques Planning des Phases Prototype IHM Cas d'utilisation Bilan d'itération | Lancement d'itération Modèle des cas d'utilisation complet Diagrammes de sequence Architecture logicielle (prototype) Manuel utilisateur Diagramme de classe Bilan d'itération | Lancement d'itération Tests Unitaires Développement Bilan d'itération UC prioritaire : réaliser la simulation | Lancement d'itération Tests Unitaires Développement Manuel D'utilisateur Bilan d'itération | Lancement d'itération Déployer Tester Valider Accompagner l'utilisateur final Bilan d'itération Bilan de projet
Rôles | Chef de Projet | Adrien Vetillart | Nicolas Buffon | Marc Plano-Lesay | Jean-Christophe Ricard | Adrien Vetillart
| Architecte | Nicolas Buffon | Adrien Vetillart | N/A |  | Marc Plano-Lesay
| Intégrateur | Marc Plano-Lesay | Nicolas Buffon | Jean-Christophe Ricard | Adrien Vetillart | Marc Plano-Lesay
| Responsable Qualité / Doc | Jean-Christophe Ricard | Marc Plano-Lesay | Adrien Vetillart | Nicolas Buffon | Jean-Christophe Ricard
| Spécificateur | N/A | Equipe au complet | Nicolas Buffon | Jean-Christophe Ricard | N/A
| Développeur |  | Marc Plano-Lesay Nicolas Buffon | Equipe au complet | Marc Plano-Lesay Adrien Vetillart | Jean-Christophe Ricard
| Testeur |  | N/A | Marc Plano-Lesay Adrien Vetillart | Nicolas Buffon | Adrien Vetillart Nicolas Buffon
| Validateur |  |  | N/A | Jean-Christophe Ricard | Marc Plano-Lesay Nicolas Buffon